**Благотворительный проект**

**поддержки добровольчества (волонтёрства) -**

**Да здравствует серебряный возраст**

**1. О проекте.**

## Грантовое направление, которому преимущественно соответствует планируемая деятельность по проекту

## Благотворительная деятельность, а также деятельность в области организации и поддержки благотворительности и добровольчества (волонтерства)

## Название проекта, на реализацию которого запрашивается грант

## Благотворительный проект поддержки добровольчества (волонтёрства) -

## Да здравствует серебряный возраст

## Краткое описание проекта (деятельности в рамках проекта)

## Проект направлен на улучшение качества жизни пожилых людей - преодоление кризисов одиночества, приобретение нового социального опыта и новых смыслов для дальнейшей жизни, повышение мотивации и уровня социального благополучия. Профилактика негативных проявлений и последствий личного кризиса. Помощь в адаптации к внутренним и внешним изменениям. Вовлечение пожилых людей в волонтёрское движение. Расширение круга волонтёров юных и трудоспособного возраста , для осуществления благотворительных акций входящих в проект, и помощи пожилым людям в вовлечении и участии в благотворительных акциях проекта. В рамках всего проекта, Фондом проводится много благотворительных акций, охватывающих почти все сферы жизни пожилого человека. Центральные акции проекта: - «Рука помощи» - ежемесячная помощь продуктами питания -«Ярмарка» - благотворительная выставка предметов художественного творчества наших подопечных -«Веселый коридор»- привлечение пожилых людей к росписи стен в помещениях детских больниц и поликлиник города вместе с молодыми волонтерами. Сопровождающие акции проекта : «День рождения»,«Золотые ручки»,«Радость общения»,«Красота спасёт мир», встречи, поездки, экскурсии. Каждая благотворительная акция проекта направлена на то, чтобы не дать нашим пожилым людям впасть в уныние и тоску одиночества. Все пожилые люди, так или иначе, задействованы постоянно – вовлечение в художественное творчество, вязание, благотворительность (связанные бабушками вещи отдаём в городской Дом ребенка), дни рождения, встречи- посиделки, экскурсии-поездки, концерты, приведение себя в порядок, помощь продуктами питания и в оформлении получения материальной помощи. Критерием оценки нашей работы служит благодарность наших подопечных, их помолодевшие лица и искрящиеся глаза. Не достаточно помогать пожилому человеку только в одной сфере жизни, надо подходить к вопросу комплексно. Этот проект очень нужен людям- и тем кто нуждается в помощи, и тем кто помогает. Он делает нас всех лучше, добрее, человечнее и ближе друг к другу. Всегда будут люди нуждающиеся в помощи, в силу разных жизненных ситуаций. Наш Фонд готов помогать , поэтому проект необходим ежегодно.

## География проекта

## Проект будет реализован на территории Саратовской области - в городах Саратове и Энгельсе

## Дата начала реализации проекта

## 01.10.2021

## Дата окончания реализации проекта

## 30.01.2023

## Обоснование социальной значимости проекта

Реализуя этот проект, мы хотим помочь пожилым людям адаптироваться к внутренним и внешним изменениям связанных с возрастом, таким как: -выключение пожилого человека из активной жизнедеятельности; -резкое снижение социального статуса и самооценки; -наличие большого количества свободного времени и качество наполнения; -ощущение одиночества и забытости; -непростое материальное положение; -неприятие внутренних и внешних изменений в новом периоде жизни; - отсутствие связи поколений между пожилыми людьми и молодёжью.

## Документы, подтверждающие актуальность проекта

[РЕГИОН ДОБРЫХ ДЕЛ.pdf](https://xn--80aag1ciek.xn--h1ahgajha2if.xn--p1ai/application/application-document/get-document?uuid=496885)

## Партнёры проекта

Министерство социального развития Саратовской области Консультационная, Информационная

Министерство внутренней политики и общественных отношений Саратовской области Консультационная, Информационная

ООО "Ашан" Сити-Тау Материальная

ООО "НПП" Полипластик Финансовая

ООО "Дента" Финансовая

ООО "Реацентр-Саратов" Финансовая

ООО "Электроматериалы"

Финансовая

другие физические и юридические лица г.Саратова и г.Энгельса Саратовской области Финансовая, Материальная, Организационная, Иная поддержка реализации проекта

1. **Целевые группы проекта** пожилые малоимущие пенсионеры одинокие пенсионеры

пенсионеры с ограниченными возможностями здоровья пенсионеры оказавшиеся в трудной жизненной ситуации пенсионеры- инвалиды

## Письма поддержки, соглашения о сотрудничестве и иные аналогичные документы

[письмо поддержки соц.защита 2021.pd](https://xn--80aag1ciek.xn--h1ahgajha2if.xn--p1ai/application/api/v1/custom-section/get-file?uuid=3619897)f

[письмо поддержки внутренняя политика 2021 001.pdf](https://xn--80aag1ciek.xn--h1ahgajha2if.xn--p1ai/application/api/v1/custom-section/get-file?uuid=3619903)

## Цели проекта

Улучшение качества жизни пожилых людей Преодоление кризисов одиночества

Повышение мотивации и уровня социального благополучия пожилых людей

Профилактика негативных проявлений и последствий личного кризиса связанных с возрастом и изменением жизненного статуса

Помощь пожилым людям в адаптации к внутренним и внешним изменениям

Помощь в восстановлении связей и понимания между разными поколениями волонтёров Расширение круга волонтёров юных и трудоспособного возраста

Вовлечение пожилых людей в "серебряное волонтёрство"

## Как будет организовано информационное сопровождение проекта

Обо всех проводимых мероприятиях сообщаем на нашем сайте [www.spasite64.ru,](http://www.spasite64.ru/) на нашей странице в instagram.com/spasite64, информационных письмах электронной почтой, в СМИ, выпускаем рекламные буклеты и листовки. Для взаимодействия и привлечения , используем телефон, мессенджеры, личное общение .

## Задачи проекта

Выявить количество пожилых людей нуждающихся в помощи и её содержание (направленность помощи)

Сформировать план мероприятий и акций проекта

Заинтересовать и привлечь к участию в мероприятиях и акциях проекта юных волонтёров, волонтёров трудоспособного возраста и "серебряных волонтёров"

Обучить юных волонтёров навыкам и принципам общения с пожилыми людьми

Предоставить всем участникам проекта возможность в самореализации в общественной, творческой, трудовой и интеллектуальной деятельности

Создать гармоничное взаимодействие , во время проведения акций и мероприятий проекта, между молодым и старшим поколением

Обеспечить широкую информированность о содержании, проведении и результатах мероприятий и акций проекта

Обеспечить всех участников необходимыми средствами и материалами для проведения акций и мероприятий

В полном объёме осуществить все мероприятия проекта и провести объективный анализ проделанной работы и полученных результатов

Оказать необходимую помощь нуждающимся пожилым людям Количественные результаты

количество муниципальных образований, в которых реализован социальный проект 2

охват населения и участников проекта 3000

## Качественные результаты

Все акции проводимые в рамках проекта, дают возможность пожилым людям (не зависимо от того "серебряные" волонтёры они или наши подопечные), почувствовать себя востребованными и нужными. В результате проведения проекта решаются многие проблемы пожилого человека. В процессе реализации проекта, пожилые люди будут раскрывать себя на более глубоком уровне. Расширится круг общения, увеличится количество контактов между людьми.

Безысходность и одиночество уйдут на второй план. Пожилые люди будут открыты для движения в дальнейшей жизни. Останутся позитивные воспоминания о прекрасно проведенном времени. Проделанная работа даст возможность пожилым людям почувствовать заинтересованность и уважение к себе. Создадутся новые, крепкие межличностные связи.

Пожилые люди почувствуют, что мы ценим их. Мы создадим основу для дальнейшего развития отношений. И не "серебряные" волонтеры, не наши подопечные, не будут страдать от одиночества и неуверенности в себе и в своём будущем!

## Дальнейшее развитие проекта

Сейчас проект проходит на территории Саратовской области в городах Саратове и Энгельсе. В этом году подключился г. Воскресенск . В дальнейшем, планируем задействовать и делиться нашим опытом с представителями других городов нашего региона. Обо всех проводимых мероприятиях сообщаем на нашем сайте [www.spasite64.ru,](http://www.spasite64.ru/) на нашей странице в instagram.com/spasite64, информационных письмах электронной почтой, в СМИ, выпускаем рекламные буклеты и листовки. Для взаимодействия и привлечения , используем телефон, мессенджеры, личное общение и рекомендации тех , кому мы помогли и продолжаем помогать. Уже много сделано, чтобы как можно больше руководителей предприятий , организаций и жителей нашего города и области узнали о нас, нашем проекте и тех, кто нуждается в помощи. В дальнейшем мы продолжим продвигать и раздвигать рамки нашего проекта. Каждый год, мы увеличиваем количество, улучшаем качество и расширяем охват, проводимых Фондом, благотворительных акций. Каждый год, увеличивается количество благополучателей. В ходе реализации проекта, люди с которыми мы взаимодействовали и кому помогали высказывали не раз большую благодарность Фонду, что убеждает нас в том, что проект нужен людям и необходимо его продолжать и развивать.

## Источники ресурсного обеспечения проекта в дальнейшем

Добровольные пожертвования юридических и физических лиц

## Видео о проекте

https://[www.youtube.com/channel/UCUJ4o1Lw0ptAqLBAkLOu\_ew](http://www.youtube.com/channel/UCUJ4o1Lw0ptAqLBAkLOu_ew)

https://[www.instagram.com/tv/CNdDKiCDwTv/](http://www.instagram.com/tv/CNdDKiCDwTv/)

https://[www.instagram.com/tv/CMH\_B-cj-nZ/](http://www.instagram.com/tv/CMH_B-cj-nZ/)

# 2. Руководитель проекта

## ФИО руководителя проекта Нкольникова Ангелина Валерьевна

## Должность руководителя проекта в организации-заявителе

Директор благотворительного фонда "Спасите наши души "

## Рабочий телефон руководителя проекта

+79372277748

## Мобильный телефон руководителя проекта

+79372277748

## Электронная почта

[fondspasite@mail.ru](mailto:fondspasite@mail.ru)

## Образование

незаконченное высшее

## Образовательные организации и специальности

Образовательная организация

РАНХ и ГС Поволжский институт управления им. П.А. Столыпина

Специальность экономическая безопасность

Год начала 2020

Год окончания

по настоящее время

Образовательная организация

Удостоверение о повышении квалификации - выдано АНО ДПО ШПУ «Внимание и забота» 15.01.2020

Специальность

уход за пожилыми людьми

Год начала 2020

Год окончания 2020

Образовательная организация

УЦ ДПО «Европейский центр долгосрочной опеки» ООО «Белла Волга» 21.01.2020

Специальность

уход за пожилыми людьми

Год начала 2020

Год окончания 2020

## Опыт работы

Юридическое название

Благотворительный фонд "Спасите наши души"

Должность

директор , учредитель

Год начала работы 2017

Год окончания работы по настоящее время

## Опыт реализации социально значимых проектов

Название и описание проекта Благотворительный проект "Весёлый коридор"

Роль в проекте Руководитель проекта

Год начала 2020

Год окончания 2020

## Дополнительные сведения

Руководит фондом с 15.03.2017 г. по настоящее время. За эти годы успешно организовано и проведено большое количество благотворительных мероприятий и акций. Создан и работает отдел социального обслуживания граждан. Ведётся большая подготовительная работа к будущим проектам. https://[www.spasite64.ru/fotootchety](http://www.spasite64.ru/fotootchety)

## Дата рождения

15.03.1968

## Рекомендации, письма, отзывы, характеристики

[Участник Международного Форума добровольцев 2018.jpg](https://xn--80aag1ciek.xn--h1ahgajha2if.xn--p1ai/application/application-document/get-document?uuid=637537) [Благодарственный лист #Мы вместе 2021.jpg](https://xn--80aag1ciek.xn--h1ahgajha2if.xn--p1ai/application/application-document/get-document?uuid=637539)

[Благодарность от Общественной палаты Саратовской области 2019.jpg](https://xn--80aag1ciek.xn--h1ahgajha2if.xn--p1ai/application/application-document/get-document?uuid=637540) [РЕГИОН ДОБРЫХ ДЕЛ.pdf](https://xn--80aag1ciek.xn--h1ahgajha2if.xn--p1ai/application/application-document/get-document?uuid=637573)

## Добавить фотографию

[20210113\_115814.jpg](https://xn--80aag1ciek.xn--h1ahgajha2if.xn--p1ai/application/application-document/get-document?uuid=469621)

# 3. Команда проекта

# ФИО члена команды

# Никольникова Ангелина Валерьевна

## Должность или роль в заявленном проекте

Руководитель проекта

## Образование

незаконченное высшее

## Наличие ученой степени и (или) звания

Нет

## Образовательные организации и специальности

Образовательная организация

РАНХ и ГС Поволжский институт управления им. П.А. Столыпина

Специальность экономическая безопасность

Год начала 2020

Год окончания

по настоящее время

## Опыт работы

Юридическое название

Благотворительный фонд "Спасите наши души"

Должность

директор , учредитель

Год начала работы 2017

Год окончания работы по настоящее время

Юридическое название

Благотворительный проект "Весёлый коридор "

Должность руководитель проекта

Год начала 2020

Год окончания 2020

Юридическое название

благотворительные акции и мероприятия проводимые фондом

Должность

организатор и руководитель

Год начала 2017

Год окончания

по настоящее время

## Основание выполнения роли в заявленном проекте (Следует указать основание из перечня: штатный сотрудник; договор гражданско- правового характера; письмо-согласие; устная договоренность)

## Учредитель и директор Фонда, штатный сотрудник

## 2.ФИО члена команды

Карева Елена Анатольевна

## Должность или роль в заявленном проекте

## Координатор проекта

## Образование

высшее

## Наличие ученой степени и (или) звания

Нет

## Образовательные организации и специальности

Образовательная организация

ФГОУ Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского

Специальность педагог- психолог

Год начала не заполнено

Год окончания 2012

## Опыт работы

Юридическое название

Благотворительный фонд "Спасите наши души"

Должность

руководитель отдела по благотворительной деятельности

Год начала работы 2019

Год окончания работы по настоящее время

Юридическое название

Благотворительный проект "Весёлый коридор"

Должность координатор проекта

Год начала 2020

Год окончания 2020

Юридическое название

благотворительные акции и мероприятия проводимые фондом

Должность координатор

Год начала 2019

Год окончания

по настоящее время

## Основание выполнения роли в заявленном проекте (Следует указать основание из перечня: штатный сотрудник; договор гражданско- правового характера; письмо-согласие; устная договоренность)

штатный сотрудник

## 3.ФИО члена команды

Кузина Светлана Эдуардовна

## Должность или роль в заявленном проекте

бухгалтерское сопровождение

## Образование

высшее

## Наличие ученой степени и (или) звания

Нет

## Образовательные организации и специальности

Образовательная организация

Свердловский Институт Народного Хозяйства

Специальность бухгалтер-экономист

Год начала не заполнено

Год окончания 1986

## Опыт работы

Юридическое название

Благотворительный фонд "Спасите наши души"

Должность бухгалтер

Год начала работы 2020

Год окончания работы по настоящее время

Юридическое название

бухгалтерское сопровождение всех благотворительных мероприятий фонда

Должность бухгалтер

Год начала 2020

Год окончания

по настоящее время

## Основание выполнения роли в заявленном проекте (Следует указать основание из перечня: штатный сотрудник; договор гражданско- правового характера; письмо-согласие; устная договоренность)

## договор гражданско-правового характера

## 4. ФИО члена команды

Шевчук Ольга Анатольевна

## Должность или роль в заявленном проекте

информационное сопровождение проекта

## Образование

высшее

## Наличие ученой степени и (или) звания

Нет

## Образовательные организации и специальности

Образовательная организация

Поволжская академия государственной службы им. П.А. Столыпина

Специальность

антикризисное управление предприятием

Год начала не заполнено

Год окончания 1998

## Опыт работы

Юридическое название

Благотворительный фонд " Спасите наши души"

Должность специалист по кадрам

Год начала работы 2018

Год окончания работы по настоящее время

## Юридическое название

информационное сопровождение всех благотворительных мероприятий фонда

Должность редактор сайта

Год начала 2018

Год окончания

по настоящее время

## Основание выполнения роли в заявленном проекте (Следует указать основание из перечня: штатный сотрудник; договор гражданско- правового характера; письмо-согласие; устная договоренность)

штатный сотрудник

# 4. Организация-заявитель

## ОГРН

1176451005862

## ИНН

6454109560

## КПП

645501001

## Дата регистрации организации

15.03.2017

## Полное наименование организации

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ"

## Сокращённое наименование организации

БФ "СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ"

## Адрес (место нахождения) организации

410012, Саратовская обл, г Саратов, Фрунзенский р-н, ул Астраханская, д 71, пом 1

## Фактическое место нахождения организации

410012, г Саратов, ул Астраханская, д 71, пом 1

## Адрес для направления организации юридически значимых сообщений

410012, г Саратов, ул Астраханская, д 71, пом 1

## Руководитель организации

Никольникова Ангелина Валерьевна

## Дата рождения руководителя

15.03.1968

## Файл устава организации

[УСТАВ 2020(pdf.io).pd](https://xn--80aag1ciek.xn--h1ahgajha2if.xn--p1ai/application/application-document/get-document?uuid=631283)f

## Информация о наличии лиц, имеющих право подписи без доверенности

отсутствует

## Информация о наличии коллегиального органа управления

Фамилия Колпаков

Имя Константин

Отчество Викторович

Должность член Правления

Фамилия Никольникова

Имя Ангелина

Отчество Валерьевна

Должность член Правления

## Главный бухгалтер

ведение бухгалтерского учёта передано по договору индивидуальному предпринимателю: Кузина Светлана Эдуардовна

## Основные виды деятельности организации

Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан, Благотворительная деятельность, а также деятельность в области организации и поддержки благотворительности и добровольчества (волонтерства), Деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности

## Контактный номер телефона

+79878238036

## Целевые группы, опыт работы с которыми имеет организация

Пенсионеры, Люди с ограниченными возможностями здоровья, Многодетные семьи, Лица, попавшие в трудную жизненную ситуацию, Дети и подростки

## Контактный телефон организации

+79372277748

## Дополнительные документы об организации

[ЕГРЮЛ сведения о юр лице 08.03.2021 г..pdf](https://xn--80aag1ciek.xn--h1ahgajha2if.xn--p1ai/application/api/v1/custom-section/get-file?uuid=2953631)

[ПРИКАЗ О ВСТУПЛЕНИИ В ДОЛЖНОСТЬ ДИРЕКТОРА.pdf](https://xn--80aag1ciek.xn--h1ahgajha2if.xn--p1ai/application/api/v1/custom-section/get-file?uuid=2953660) [СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОС РЕГИСТРАЦИИ.pdf](https://xn--80aag1ciek.xn--h1ahgajha2if.xn--p1ai/application/api/v1/custom-section/get-file?uuid=2954003)

## Адрес электронной почты для направления организации юридически значимых сообщений

[fondspasite@mail.ru](mailto:fondspasite@mail.ru)

## География организации

Саратовская область : г. Саратов , г. Энгельс

## Адрес электронной почты для внешних коммуникаций

[fondspasite@mail.ru](mailto:fondspasite@mail.ru)

## Веб-сайт

[www.spasite64.ru](http://www.spasite64.ru/)

1. **Группы в соц. сетях** [www.instagram.com/spasite64](http://www.instagram.com/spasite64) Учредители организации-заявителя Отсутствуют

## Учредители организации-заявителя

Отсутствуют

## Обособленные структурные подразделения организации-заявителя

Отсутствуют

## Участие (членство) в других некоммерческих организациях

Отсутствуют

## Участие в коммерческих организациях

Отсутствуют

## Количество членов (участников) организации: физических лиц, юридических лиц

2

## Количество штатных работников

13

## Количество добровольцев

47

**Доходы организации (в рублях) за предыдущий год, ввод числа без запятых и иных знаков**

### Президентские гранты

0,00

### Гранты, вступительные, членские и иные взносы, пожертвования российских некоммерческих организаций (исключая президентские гранты)

0,00

### Взносы, пожертвования российских коммерческих организаций

185224,00

### Вступительные, членские и иные взносы, пожертвования российских граждан

0,00

### Вступительные и членские взносы

0,00

### Гранты, взносы, пожертвования иностранных организаций и иностранных граждан

0,00

### Средства, полученные из федерального бюджета

93000,00

### Средства, полученные из бюджетов субъектов Российской Федерации

4270869,00

### Средства, полученные из местных бюджетов

165000,00

### Доходы (выручка) от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав

0,00

### Внереализационные доходы (дивиденды, проценты по депозитам и т.п.)

0,00

### Прочие доходы

0,00

## Общая сумма расходов организации за предыдущий год

4714000,00

## Количество благополучателей за предыдущий год (с января по декабрь): физические лица, юридические лица

1192

## Основные реализованные проекты и программы за последние 5 лет

### Источник финансирования

субсидия (грант) из местного бюджета

### Дата начала

25.06.2020

### Дата окончания

31.12.2020

### Следует указать сумму полученной поддержки на реализацию проекта (в рублях, без копеек).

165000

### Название проекта

социальный проект "Весёлый коридор"

### Основные результаты

Произведена роспись стен в двух корпусах ГУЗ «Саратовская городская детская поликлиника

№2» по адресам г. Саратов, ул. Астраханская, д.138 стр. 1 и г. Саратов, ул. Б.Садовая,д.162,строение 2, и в ГУЗ «Саратовская городская детская больница № 7, по адресу : г. Саратов, улица им. Тархова С.Ф., здание 7А, строение 1.

## Имеющиеся в распоряжении организации материально-технические ресурсы

### Назначение

Благоустроенное офисное помещение г. Саратове, на ул. Астраханской,71 помещение 1

*Площадь, кв.м.* не заполнено *Оборудование*

компьютер 3 шт. , МФУ лазерный BROTHER 1 шт., смартфон 1 шт.

### Другое

мебель офисная 4 шт.

### Виды права использования

безвозмездное пользование

## Публикации в СМИ

<http://saratovnko.ru/novosti/1876-den-pozhilogo-cheloveka-v-saratovskoj-oblasti.html> https://saratov.bezformata.com/listnews/pobeditelej-konkursa-sotcialnih-proektov/8474 https://saratov.bezformata.com/listnews/na-vserossijskom-konkurse-volonterstva/845684 https://saratov.bezformata.com/listnews/otkroetsya-stolovaya-dlya-maloimushih/8343651 https://saratov.bezformata.com/listnews/saratovtcami-v-ramkah-nedeli-priemov/79698085/

# 5. Календарный план

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Решаемая задача** | **Мероприятие, его содержание, место**  **проведения** | **Дата начала мероприятия** | **Дата окончания**  **мероприятия** |
|  |  | **ОКТЯБРЬ** |  |  |
| 1 | Выявить количество пожилых людей нуждающихся в помощи и её содержание (направленность помощи) | Подготовительные часть проекта. - Определение количества : нуждающихся, участников и волонтёров - Утверждение плана мероприятий - Заключение договоров (аренда помещения для мероприятия Ярмарка, заключение договоров с ведущей мероприятия Ярмарка, организатором мероприятий на 2022 год, с главными врачами детских поликлиник, составление графиков по мероприятиям, с партнерами на 2022 год, с контрагентами на 2022 год, с салонами красоты, с аниматорами и волонтёрами). | **01.10.2021** | **31.10.2021** |
| 2 | Обеспечить широкую информированность о содержании, проведении и результатах мероприятий и акций проекта | Размещение материалов о реализации проекта на нашем сайте [www.spasite64.ru,](http://www.spasite64.ru/) странице в instagram.com/spasi te64, информационных письмах электронной почтой, в СМИ, выпуск рекламных буклетов и листовок.Привлечение волонтёров и информирование благотворителей посредством телефона, мессенджеров и личного общения. | **01.10.2021** | **30.01.2023** |
|  |  | **НОЯБРЬ** |  |  |
| 3 | Обеспечить всех участников необходимыми средствами и материалами для проведения акций и мероприятий | Закупка оборудования и материалов к мероприятиям на 2022 год. | **01.11.2021** | **14.11.2021** |
|  |  | **ЯНВАРЬ** |  |  |
| 4 | Оказать необходимую помощь нуждающимся пожилым людям | Начало выполнения основной части проекта. «Помощь нуждающимся пенсионерам», помощь в сборе документов, для передачи в Комитет по труду и социальному развитию, для получения финансовой помощи малоимущим пенсионерам. | **15.01.2022** | **28.03.2022** |
| 5 | Оказать необходимую помощь нуждающимся пожилым людям | «Рука помощи» - помощь нуждающимся пожилым людям необходимыми продуктами питания. Доставка продуктовых наборов на дом. | **28.01.2022** | **30.01.2022** |
|  |  | **ФЕВРАЛЬ** |  |  |
| 6 | Сформировать план мероприятий и акций проекта | Утверждение сценария  «Ярмарка». | **01.02.2022** | **01.02.2022** |
| 7 | Обеспечить всех участников необходимыми средствами и материалами для проведения акций и мероприятий | Закупка материала для творчества серебряных волонтёров, оборудования, материалов, заказ полиграфии для  «Ярмарки». | **10.02.2022** | **20.04.2022** |
| 8 | Заинтересовать и привлечь к участию в мероприятиях и акциях проекта юных волонтёров, волонтёров трудоспособного возраста и "серебряных волонтёров" | Подготовка благотворительног о мероприятия  «Радость общения»  - приуроченное к 8 марта, подготовка поздравления, концерта, вовлечение пожилых людей в процесс подготовки и участия в празднике. | **20.02.2022** | **05.03.2022** |
| 9 | Оказать необходимую помощь нуждающимся пожилым людям | «Рука помощи» к 23 февраля- поздравление с праздником и вручение праздничных продуктовых наборов, пожилым мужчинам, нуждающимся в помощи, участвующим в проекте.  Позитивное общение участников проекта разных поколений - волонтёров и пожилых мужчин. | **21.02.2022** | **22.02.2022** |
|  |  | **МАРТ** |  |  |
| 10 | Предоставить всем участникам проекта возможность в самореализации в общественной, творческой, трудовой и интеллектуальной деятельности | Мероприятие«Радость общения». 8 марта  - поздравление, концерт, встреча пожилых людей с волонтёрами, артистами, чаепитие, вручение подарков. | **06.03.2022** | **06.03.2022** |
| 11 | Обеспечить всех участников необходимыми средствами и материалами для проведения акций и мероприятий | Подготовка мероприятия  «Золотые ручки» - приобретение материалов для прикладного творчества пожилых людей, участвующих в благотворительном мероприятии "Ярмарка" | **15.03.2022** | **19.03.2022** |
| 12 | Создать гармоничное взаимодействие , во время проведения акций и мероприятий проекта, между молодым и старшим поколением | «С Днём рождения Зимние люди !" - поздравление с днём рождения пожилых людей, рождённых в зимние месяцы.  Вручение подарков именинникам, волонтёрами Фонда. | **19.03.2022** | **20.03.2022** |
| 13 | Обеспечить всех участников необходимыми средствами и материалами для проведения акций и мероприятий | Мероприятие  «Золотые ручки»- раздача материалов для художественного и прикладного творчества участникам благотворительног о мероприятия "Ярмарка".  Доставка на дом. | **20.03.2022** | **20.03.2022** |
| 14 | Оказать необходимую помощь нуждающимся пожилым людям | «Рука помощи» - помощь нуждающимся пожилым людям необходимыми продуктами питания. Доставка продуктовых наборов на дом пожилым людям. | **25.03.2022** | **26.03.2022** |
| 15 | Обучить юных волонтёров навыкам и принципам общения с пожилыми людьми | Встреча с школьниками волонтерами , обсуждение сценария  «Ярмарка». | **30.03.2022** | **30.03.2022** |
|  |  | **АПРЕЛЬ** |  |  |
| 16 | Создать гармоничное взаимодействие , во время проведения акций и мероприятий проекта, между молодым и старшим поколением | Репетиция с волонтерами сценария проведения благотворительног о мероприятия  «Ярмарка». | **15.04.2022** | **15.04.2022** |
| 17 | Оказать необходимую помощь нуждающимся пожилым людям | «Рука помощи» - помощь нуждающимся пожилым людям необходимыми продуктами питания. Доставка продуктовых наборов на дом. | **22.04.2022** | **23.04.2022** |
| 18 | Предоставить всем участникам проекта возможность в самореализации в общественной, творческой, трудовой и интеллектуальной деятельности | Благотворительное мероприятие  «Ярмарка»- выставка картин и прикладного творчества пожилых людей- участников проекта. | **23.04.2022** | **24.04.2022** |
|  |  | **МАЙ** |  |  |
| 19 | Обеспечить всех участников необходимыми средствами и материалами для проведения акций и мероприятий | «Веселый коридор». Заключение договора с командой художественного совета; Заключение договоров с руководителями медицинских учреждений, в которых будет проводиться акция. | **01.05.2022** | **30.05.2022** |
| 20 | Оказать необходимую помощь нуждающимся пожилым людям | «Рука помощи» - помощь нуждающимся пожилым людям необходимыми продуктами питания. Доставка продуктовых наборов на дом. | **27.05.2022** | **28.05.2022** |
|  |  | **ИЮНЬ** |  |  |
| 21 | Создать гармоничное взаимодействие , во время проведения акций и мероприятий проекта, между молодым и старшим поколением | «День защиты детей» - посещение волонтёрами Фонда Саратовского дома ребенка, передача руководству Дома ребенка , детских пинеток и курточек связанных золотыми руками наших серебряных волонтёров. | **01.06.2022** | **01.06.2022** |
| 22 | Создать гармоничное взаимодействие , во время проведения акций и мероприятий проекта, между молодым и старшим поколением | Встреча с "серебряными" волонтерами, школьниками волонтерами и с художественным советом (обсуждение графика реализации мероприятия "Весёлый коридор"), знакомство, чаепитие. | **07.06.2022** | **07.06.2022** |
| 23 | Создать гармоничное взаимодействие , во время проведения акций и мероприятий проекта, между молодым и старшим поколением | «С Днём рождения Весенние люди  !"поздравление с днём рождения пожилых людей, рождённых в весенние месяцы.  Вручение подарков именинникам, волонтёрами Фонда. | **10.06.2022** | **11.06.2022** |
| 24 | Обеспечить всех участников необходимыми средствами и материалами для проведения акций и мероприятий | Закупка материала и оборудования для проведения благотворительног о мероприятия "Весёлый коридор" | **15.06.2022** | **19.06.2022** |
| 25 | В полном объёме осуществить все мероприятия проекта и провести объективный анализ проделанной работы и полученных результатов | Роспись стен, волонтёрами Фонда, в помещениях детских поликлиник и детских отделений больниц, по согласованному с главными врачами, графику работ. | **20.06.2022** | **01.11.2022** |
| 26 | Оказать необходимую помощь нуждающимся пожилым людям | «Рука помощи» - помощь нуждающимся пожилым людям необходимыми продуктами питания. Доставка продуктовых наборов на дом. | **24.06.2022** | **25.06.2022** |
|  |  | **ИЮЛЬ** |  |  |
| 27 | Оказать необходимую помощь нуждающимся пожилым людям | «Рука помощи» - помощь нуждающимся пожилым людям необходимыми продуктами питания. Доставка продуктовых наборов на дом. | **22.07.2022** | **23.07.2022** |
|  |  | **АВГУСТ** |  |  |
| 28 | Оказать необходимую помощь нуждающимся пожилым людям | Благотворительная акция "Рука помощи" - помощь самыми продуктами питания нуждающимся пенсионерам.  Доставка продуктовых наборов, волонтёрами Фонда , на дом , пожилым людям. | **26.08.2022** | **27.08.2022** |
|  |  | **СЕНТЯБРЬ** |  |  |
| 29 | Создать гармоничное взаимодействие , во время проведения акций и мероприятий проекта, между молодым и старшим поколением | "С Днём рождения, летние люди !"- поздравление пожилых людей, рождённых в летние месяцы года. Вручение подарков именинникам, волонтёрами Фонда. | **16.09.2022** | **17.09.2022** |
| 30 | Оказать необходимую помощь нуждающимся пожилым людям | Благотворительная акция "Рука помощи" - помощь самыми продуктами питания нуждающимся пенсионерам.  Доставка продуктовых наборов, волонтёрами Фонда , на дом , пожилым людям. | **23.09.2022** | **24.09.2022** |
|  |  | **ОКТЯБРЬ** |  |  |
| 31 | Создать гармоничное взаимодействие , во время проведения акций и мероприятий проекта, между молодым и старшим поколением | Благотворительное мероприятие "С Днём пожилого человека".  Поздравление и вручение подарков пожилым людям, на дому, волонтёрами Фонда. | **01.10.2022** | **01.10.2022** |
| 32 | Оказать необходимую помощь нуждающимся пожилым людям | «Рука помощи» - помощь нуждающимся пожилым людям необходимыми продуктами питания. Доставка продуктовых наборов на дом пожилым людям. | **21.10.2022** | **22.10.2022** |
|  |  | **НОЯБРЬ** |  |  |
| 33 | Оказать необходимую помощь нуждающимся пожилым людям | «Рука помощи» - помощь нуждающимся пожилым людям необходимыми продуктами питания. Доставка продуктовых наборов на дом пожилым людям. | **25.11.2022** | **26.11.2022** |
| 34 | Создать гармоничное взаимодействие , во время проведения акций и мероприятий проекта, между молодым и старшим поколением | "День матери" - поздравление с праздником пожилых мам.  Вручение подарков, волонтёрами Фонда. | **28.11.2022** | **28.11.2022** |
|  |  | **ДЕКАБРЬ** |  |  |
| 35 | В полном объёме осуществить все мероприятия проекта и провести объективный анализ проделанной работы и полученных результатов | Завершение работ по мероприятию  «Веселый коридор» | **01.12.2022** | **01.12.2022** |
| 36 | Создать гармоничное взаимодействие , во время проведения акций и мероприятий проекта, между молодым и старшим поколением | "С Днём рождения, осенние люди !"- поздравление пожилых людей, рождённых в осенние месяцы года. Вручение подарков именинникам, волонтёрами Фонда. | **09.12.2022** | **10.12.2022** |
| 37 | Оказать необходимую помощь нуждающимся пожилым людям | «Рука помощи» - помощь нуждающимся пожилым людям необходимыми продуктами питания. Доставка продуктовых наборов на дом пожилым людям. | **23.12.2022** | **24.12.2022** |
| 38 | Создать гармоничное взаимодействие , во время проведения акций и мероприятий проекта, между молодым и старшим поколением | Праздничное мероприятие «С Новым годом !" поздравление пожилых людей с наступающими новогодними праздниками и вручение подарков  , волонтёрами Фонда. | **26.12.2022** | **27.12.2022** |
|  |  | **ЯНВАРЬ 2023** |  |  |
| 39 | В полном объёме осуществить все мероприятия проекта и провести объективный анализ проделанной работы и полученных результатов | Заключительная часть проекта.  Подведение итогов проекта.  Определение лучших участников и волонтёров проекта.  Подготовка к торжественному мероприятию в честь завершения проекта.  Подготовка к отчёту. | **10.01.2023** | **19.01.2023** |
| 40 | Создать гармоничное взаимодействие , во время проведения акций и мероприятий проекта, между молодым и старшим поколением | Поздравление и награждение лучших волонтёров и участников проекта грамотами и ценными подарками. | **20.01.2023** | **21.01.2023** |
| 41 | В полном объёме осуществить все мероприятия проекта и провести объективный анализ проделанной работы и полученных результатов | Отчёт о выполнении проекта. | **23.01.2023** | **30.01.2023** |